## Sheet1
所属执行 | 任务类型 | 所属模块 | 指派给 | 相关研发需求 | 任务名称 | 任务描述 | 预计开始 | 截止日期 | 优先级 | 邮件提醒
execution | type | module | assignedTo[] | story | name | desc | estStarted | deadline | pri | mailto[]
int | string | int | string | int | string | string | string | string | int | string
3 | design | 8 | admin | 5 | EXAMPLE | EXAMPLE: This is an example. | 2023-05-08 | 2099-12-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 确认提审时间 | 策划确认包体提审时间，制作周期，包体提审形态 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 准备提审环境 | 策划向公司申请出包设备和测试设备 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 准备银行账号 | 【MPMP项目】运营在钉钉上向财务申请银行账号，表明用于IOS提审使用，并抄送鸡哥 【T4】发布检查Apple后台是否配置银行账号 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 准备出包基础物料 | 运营准备出包基础物料，检查相关物料的正确性和完整性 包含：提审账号相关，沙盒账号，隐私技术网址，IDFA文本，游戏名称，副标题，宣传，描述，关键词，包体参数相关（平台参数，Appid，资源版本号，包名，档位） | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 准备AppleID+AFkey | 发布拿到出包设备，生成AppleID，提供给运营，运营根据AppleID，发给市场，生成AFkey 运营补充AppleID+AFkey到出包邮件 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 准备UDID+IDFA | QA拿到测试机，提供测试机UDID和IDFA 运营补充UDID+IDFA到出包邮件 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 配置包体参数 | 运营在主控上配置包体的web支付状态 【T4】appid 【T4】【DB&DB2】t4_xxxx_app_param | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 申请提审服机器 | 运营向运维发起申请提审服机器的需求 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 验收伪装包功能 | 研发人员完成伪装包功能的研发（包括debug,调整，优化等内容） 技术生成最终的纯伪装apk测试包 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 制作icon和五图 | QA对伪装内容进行4种分辨率的截图2796*1296，2732*2048,2688*1242,2208*1242，充值截图需要展示出所有档位 运营将截图发给市场，由市场制作icon和五图 运营补充icon、五图和充值截图到出包邮件 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 完成出包工作 | 技术根据出包邮件，让QA同步线上目录最新资源到出包目录，然后使用出包工具，完成包体资源的制作和测试apk的生成 技术提供运营AF打点事件映射表 运营发起审批，技术提供运维提审服搭建压缩包，运维搭建提审服 技术测试apk伪装资源的正确性和正式伪装切换功能，然后交付测试包给QA | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 交付出包资源 | QA对测试包进行测试，测试伪装资源正确性，正式伪装切换功能，热更新，注册，登录，新手，充值状态切换功能 QA交付包体测试结果后，技术将出包资源转发运营，运营再转发到发布 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 更新档位表 | QA将新的档位表更新至QA服 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 开启QA服评审状态 | 运营通过后台开启QA服的评审状态 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | sdk接入测试 | 技术提供发布底层通讯方式文件 发布在模拟器上测试打点和充值消息的请求和返回是否正确，跳转网页、游戏热更新是否正常 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 提审包测试 | 发布外出打包 QA在干净的环境进行测试，测试伪装资源正确性，正式伪装切换功能，热更新，注册，登录，新手，充值状态切换功能，所有档位充值，打点相关内容 运营确认ipa包AF点位 【MPMF】需要额外测试AD点位 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie
4 | devel | 3 | admin | 5 | 提审包提审 | 点位确认无误后，发布构建版本并提审，并在重度发布讨论组通知 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 3 | admin,collie